## Blatt1
Risikomanagement
Projekt: |  | Jbomberman
Erstellt am: |  | 25.02.15
Autor: |  | Fabian Binna
Gewichteter Schaden: |  | 17.05
Nr | Titel | Beschreibung | max. Schaden [h] | Eintrittswahrscheinlichkeit | Gewichteter Schaden | Vorbeugung | Verhalten beim Eintreten
R1 | Grundgerüst (Game-Engine) zu aufwändig | Implementierung wird zu kompliziert und verlängert die dauer des Projekts | 15 | 35% | 5.25 | Komplexität durch einfachere Konzepte verringern / Prototyping | Teamsitzung einberufen und neue, einfachere Konzepte besprechen
R2 | Netzwerkperformance | Die Performance des Netzwerk-Codes ist nicht ausreichend und beeinflusst das Spielerlebnis | 20 | 30% | 6 | Frühzeitiges Testen der Konzepte / Optimierung / Prototyping | Im Team nach Lösungen suchen / Andere Konzepte in betracht ziehen / Komplexität verringern
R3 | Performance der Serverapplikation | Die Serverapplikation benötigt zu viel Hardware und beeinflusst den Spielablauf negativ | 25 | 10% | 2.5 | Spielablauf simpel halten / Spielirrelevante Details veglassen / Prototyping | In einer Teamsitzung besprechen welche Performanceanspruchsvollen Details entfernt werden können
R4 | Komplexität der Software unterschätzt | Die Planung und Implementierung der Software ist komplexer als erwartet | 25 | 10% | 2.5 | Architektur und Design gut durchdenken / Jede technische Entscheidung im Team besprechen / Prototyping | Im Team entscheiden welche Teile vereinfacht oder weggelassen werden können
R5 | Ausfall Server (GIT Repositories, Redmine, Jenkins) | Der BuildServer fällt aus und er Zugriff ist nicht mehr vorhanden zum Server | 4 | 5% | 0.2 | Backup für Redmine und die Git Repositories einrichten. | Restore wird durch Team durchgeführt.
R6 | Datenverlust | Es werden unabsichtlich Daten gelöscht | 4 | 15% | 0.6 | Für alle Dokumente wird Versionskontrolle betrieben (für jede Änderung ein Commit durchführen) | Alte Version aus Git wiederherstellen
Summe |  |  | 93 |  | 17.05