## Risikotabelle
Risikomanagement
Projekt: |  | Jbomberman
Erstellt am: |  | 25.02.15
Autor: |  | Fabian Binna
Gewichteter Schaden: |  | 15.75
Nr | Titel | Beschreibung | max. Schaden [h] | Eintrittswahrscheinlichkeit | Gewichteter Schaden | Vorbeugung | Verhalten beim Eintreten
R1 | Grundgerüst (Game-Engine) zu aufwändig | Implementierung wird zu kompliziert und verlängert die dauer des Projekts | 10 | 35% | 3.5 | Komplexität durch einfachere Konzepte verringern / Prototyping | Teamsitzung einberufen und neue, einfachere Konzepte besprechen
R2 | Projektstillstand | Aufgrund paralleler Entwicklung von verschiedenen Teilbereichen kann es zu einem Projektstillstand kommen | 15 | 40% | 6 | In Gruppe an jeweiligem Problem arbeiten. | Die betroffenen Personen setzen sich in Verbindung und handeln einen Termin für das gemeinsame arbeiten aus.
R3 | Netzwerkperformance | Die Performance des Netzwerk-Codes ist nicht ausreichend und beeinflusst das Spielerlebnis | 10 | 30% | 3 | Frühzeitiges Testen der Konzepte / Optimierung / Prototyping | Im Team nach Lösungen suchen / Andere Konzepte in betracht ziehen / Komplexität verringern
R4 | Nicht vorhandenes Know-How | Entwicklung und/oder Implementationen dauern länger, weil das nötige Know-How fehlt | 5 | 15% | 0.75 | Bekannte Technologien und Konzepte verwenden | Teammitglieder nach Hilfe fragen oder Know-How aneignen
R5 | Performance der Serverapplikation | Die Serverapplikation benötigt zu viel Hardware und beeinflusst den Spielablauf negativ | 5 | 10% | 0.5 | Spielablauf simpel halten / Spielirrelevante Details veglassen / Prototyping | In einer Teamsitzung besprechen welche Performanceanspruchsvollen Details entfernt werden können
R6 | Komplexität der Software unterschätzt | Die Planung und Implementierung der Software ist komplexer als erwartet | 20 | 10% | 2 | Architektur und Design gut durchdenken / Jede technische Entscheidung im Team besprechen / Prototyping | Im Team entscheiden welche Teile vereinfacht oder weggelassen werden können
Summe |  |  | 65 |  | 15.75